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CERTIFICACIÓN AI FOR CONSTRUCTION · SEMANA 1 · ENTREGABLE 3
PROJECT DE OBRA · OB-2025-011 · OFICINAS SKY
Cómo RD-05 organiza sus obras en Projects de Claude y el montaje completo de la obra Sky: mapa de Projects, ficha, resumen del contrato, registro de planos, instrucciones, archivos y ultraprompts.
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Caso de ejemplo ficticio.
1. Criterio de RD-05 para organizar sus obras
1. El repositorio de la empresa guarda todo. Un Project guarda solo lo que un equipo necesita para un tipo de pregunta, en su versión vigente.
1. Tres tipos de Project: razonamiento (debe caber completo), consulta (puede ser grande) y seguimiento (ventana móvil).
1. Planos: PDF de 100 páginas o menos. Por encima de 100 páginas, Claude solo lee el texto y deja de ver el dibujo.
1. Número de Projects según la obra: pequeña 2 · mediana 3 · torre de 4 a 6, abiertos por fase.
2. Mapa de Projects de RD-05
	Obra
	Tamaño y fase
	Projects

	OB-2023-004 Torre Mirador del Este
	Torre · terminaciones
	CONTRATO Y COSTO · ARQUITECTURA Y ACABADOS · INSTALACIONES · EJECUCIÓN · COMPRAS · ENTREGA (desde 70 %). ESTRUCTURA archivado

	OB-2024-007 Torre Corporativa Lincoln 9
	Torre · estructura
	CONTRATO Y COSTO · ESTRUCTURA · EJECUCIÓN · COMPRAS

	OB-2024-002 Residencial Las Palmas II
	Mediana · estructura y terminaciones
	CONTRATO Y COSTO · CONSULTA TÉCNICA · EJECUCIÓN

	OB-2024-010 Plaza Comercial Arroyo
	Mediana · terminaciones
	CONTRATO Y COSTO · CONSULTA TÉCNICA · EJECUCIÓN

	OB-2025-003 Centro Médico Los Prados
	Mediana · estructura
	CONTRATO Y COSTO · CONSULTA TÉCNICA · EJECUCIÓN · COMPRAS (equipos médicos)

	OB-2025-006 Nave industrial Haina
	Mediana · estructura
	CONTRATO Y COSTO · CONSULTA TÉCNICA · EJECUCIÓN

	OB-2025-008 Lobby Torre Lincoln 4
	Pequeña · entrega
	GESTIÓN · CAMPO

	OB-2025-009 Oficinas aseguradora
	Pequeña · ejecución
	GESTIÓN · CAMPO

	OB-2025-011 Oficinas Sky
	Pequeña · oferta
	GESTIÓN (oferta). Al firmar se abre CAMPO


3. Ficha de la obra
	Dato
	Detalle

	Obra
	Adecuación de oficinas · ~368 m² · Santo Domingo, D.N. · local arrendado por 5 años

	Cliente
	SKY, S.R.L. · servicios de ingeniería y arquitectura · 37 colaboradores · cliente nuevo

	Quién decide
	Tomás Pantaleón, Gerente, hasta RD$10,000,000. Por encima, el consejo de gerentes (18/11/2025)

	Modalidad
	Contratación directa a suma alzada

	Fechas
	Oferta 14/11 · consejo 18/11 · firma 21/11 · entrega del local 01/12 · arranque 02/12/2025 · terminación 01/03/2026

	Restricción del cliente
	Su arrendamiento actual vence el 06/03/2026: 5 días de holgura

	Reglas del sitio
	Trabajos ruidosos, demoliciones y bote de escombros solo de noche o fines de semana (Anexo F)

	Equipo RD-05
	Director de obra: Ing. Héctor Almonte Cruz. Residente libre desde el 05/01/2026


4. Resumen del contrato (borrador de la contratante, 07/11/2025)
	Tema
	Qué dice
	Cláusula
	Frente a estándar RD-05

	Objeto
	Adecuación de ~368 m² según Anexo A y planos
	Primero
	Conforme

	Plazo
	90 días; terminación 01/03/2026
	Segundo
	Sin holgura

	Precio
	Suma alzada con ITBIS; monto por definir
	Tercera
	—

	Anticipo
	30 % a 5 días de la firma
	Tercera, I.1
	Conforme

	Pagos por avance
	60 % cada 21 días; pago a 7 días de aprobado; sin plazo para aprobar
	Tercera, I.2
	Fuera: falta aprobación en 5 días o tácita

	Pago final
	10 % a 30 días de la recepción final
	Tercera, I.3
	Conforme

	Mora del cliente
	Interés 8 %; suspensión a 30 días (tercera) y a 15 días (novena)
	Tercera, I.4 y Novena, IV
	Contradicción interna

	Permisos
	A cargo de la contratista (cuarta) y de la contratante (quinta)
	Cuarta, IV y Quinta, IV
	Contradicción; el Anexo A los pone a cargo del cliente

	Seguro RC
	Mínimo USD 200,000
	Cuarta, VI
	Fuera: el edificio exige USD 500,000

	Aviso de recepción
	30 días de anticipación
	Cuarta, X
	Excesivo para 90 días de obra

	Penalidad
	0.15 % diario, tope 10 %; más daños que excedan
	Novena, II
	Fuera de límite

	Garantía retenida
	Se menciona pero no se define
	Novena, II
	Fuera: debe definirse

	Responsabilidad
	Sin tope; daños indirectos no excluidos
	Novena
	Fuera: línea roja

	Documentos
	Anexos A, B, C, D, F, G, H; falta el E; sin prelación
	Duodécima
	Fuera: definir prelación


5. Registro de planos
	Lámina
	Contenido
	Revisión y fecha
	Project

	A000 a A511
	Arquitectura: plantas, secciones, detalles, ebanistería y carpintería
	[Confirmar] · el índice A000 no coincide con las cartelas
	CAMPO

	A920
	Elevaciones (no aparece en el índice A000)
	[Confirmar]
	CAMPO

	A921
	Planta hidrosanitaria (en carpeta Sanitarias; no muestra bomba ni cárcamo)
	[Confirmar]
	CAMPO

	Eléctricas 01 a 03
	Iluminación, tomacorrientes, bandejas, paneles, unifilar
	Julio 2024 · vigentes según correo del 23/10/2025
	CAMPO

	M-101
	Climatización: difusores, rejillas, ductos
	[Confirmar]
	CAMPO

	FP-101
	Contra incendios: rociadores y detección
	[Confirmar]
	CAMPO

	Seguridad y accesos
	Cámaras, control de acceso, data (remite a una A107 que no existe)
	[Confirmar]
	CAMPO


Cada juego se sube como PDF de 100 páginas o menos. El registro se actualiza cada vez que llega una revisión nueva.
6. Instrucciones · RD05 · OB-2025-011 · SKY · GESTIÓN
	Texto para pegar
INSTRUCCIONES · RD05 · OB-2025-011 · SKY · GESTIÓN
Versión 1.0 · 12/11/2025 · Aprobó: Gerencia de Proyectos · Nivel: Restringida
1. LA OBRA: adecuación de oficinas, ~368 m², Santo Domingo, D.N. Fase: oferta (entrega 14/11/2025).
2. CONTRATO: cliente SKY, S.R.L. Suma alzada. Anticipo 30 %. Pagos cada 21 días. Plazo 90 días, del 02/12/2025 al 01/03/2026. Detalle en el resumen del contrato.
3. QUIÉN DECIDE EN EL CLIENTE: el Gerente hasta RD$10,000,000; por encima, el consejo de gerentes (18/11/2025). Supervisión aún no contratada.
4. DOCUMENTOS QUE MANDAN: borrador de contrato; Anexos A, C y F; minutas 01 y 02; correos del 21/10 al 11/11/2025; ficha del cliente. Los correos del cliente modifican el alcance: todo pedido se registra con su fuente.
5. CÓMO TRABAJAR: usa solo la información de este Project y la que te dé el usuario. Lo que falte: [PENDIENTE — CONFIRMAR]. Cita la fuente de cada dato. Aplica el Cerebro de la empresa. Cuando se tome una decisión, propón el texto para el registro de decisiones. Todo es borrador hasta que lo apruebe quien indica la matriz.
6. PENDIENTES: permisos, drenaje del baño, interconexión al panel de incendios, capacidad eléctrica contra carga de diseño, póliza RC, Anexo E.



7. Instrucciones · RD05 · OB-2025-011 · SKY · CAMPO (se abre al firmar)
	Texto para pegar
INSTRUCCIONES · RD05 · OB-2025-011 · SKY · CAMPO
Versión 1.0 · 21/11/2025 · Aprobó: Gerencia de Proyectos · Nivel: Confidencial
1. LA OBRA: adecuación de oficinas, ~368 m². Inicio 02/12/2025, terminación 01/03/2026.
2. DOCUMENTOS: usa el registro de planos para saber la revisión vigente de cada lámina. Si una lámina no está aquí, dilo; no la supongas.
3. REGLAS DEL SITIO: trabajos ruidosos, demoliciones y bote de escombros solo de noche o fines de semana. Ascensor de carga y cortes de servicio se coordinan con la administración.
4. CÓMO TRABAJAR: bitácora y reporte diario por frente. Toda instrucción del cliente en obra se pasa a la gerencia el mismo día; en obra no se acuerdan cambios de alcance ni de precio. Si una lámina contradice a otra, prepara un borrador de RFI. Al cierre de cada mes, prepara el resumen mensual.
5. LO QUE NO ESTÁ AQUÍ: contrato, montos, presupuesto y órdenes de cambio.



8. Archivos por Project
	Project
	Sí va
	No va
	Actualización

	GESTIÓN
	Resumen del contrato · borrador de contrato · Anexos A y F · ficha del cliente · minutas · correos exportados · presupuesto de la oferta · registro de decisiones · Cerebro de la empresa completo
	Planos · versiones anteriores del presupuesto · cotizaciones sin nivelar
	Al recibir un correo o minuta nueva; el presupuesto se reemplaza por versión

	CAMPO
	Registro de planos · planos vigentes en PDF de 100 páginas o menos · Anexos C y F · cronograma · bitácoras del último mes · resúmenes mensuales · Cerebro sin Parte B
	Contrato · montos · presupuesto · revisiones anteriores de planos
	Planos al recibir revisión; bitácoras con ventana de un mes


9. Pendientes y contradicciones
1. Permisos ante el edificio: el Anexo A los pone a cargo del cliente; el contrato, a cargo de las dos partes.
1. Drenaje del baño: la A921 no tiene bomba ni cárcamo; el cliente pide "resolverlo en obra".
1. Interconexión al panel de incendios: proveedor exclusivo del edificio, sin precio.
1. Capacidad eléctrica: 100 A trifásicos declarados; falta compararla con la carga del diseño.
1. Seguro de RC: USD 200,000 en el contrato contra USD 500,000 del reglamento del edificio.
1. Contrato: falta el Anexo E; el índice A000 no coincide con las cartelas; la lámina de seguridad remite a una A107 inexistente.
10. Ultraprompts de la obra
1 · Seguir o no seguir · GESTIÓN
	ROL: Actúa como director de operaciones de Constructora RD-05, con criterio financiero, contractual y de capacidad.
CONTEXTO: Debemos decidir si preparamos la oferta del Proyecto Sky. Fecha de hoy: 12/11/2025. Usa los documentos del Project y el Cerebro de la empresa.
MÉTODO: 1) Califica cada criterio de la matriz de seguir o no seguir, con la fuente. 2) Suma y ubica el total. 3) Lista las condiciones de contrato fuera de límite. 4) Propón las condiciones con las que seguiríamos.
REVISIÓN: No decidas por mí. Dime qué criterio, con un punto de diferencia, cambia la decisión. Marca lo que no puedas verificar.


Resultado de referencia: 22 puntos, seguir con condiciones escritas (Cerebro de la empresa, sección 21).
2 · Contrato contra estándares · GESTIÓN
	ROL: Actúa como responsable de contratos de RD-05. No opinas de legalidad: comparas contra nuestros estándares.
CONTEXTO: Borrador de contrato de SKY, S.R.L. del 07/11/2025.
MÉTODO: 1) Cada condición de la sección 14 del Cerebro: cumple, no cumple o no lo menciona, con la cláusula. 2) Contradicciones internas. 3) Cada desviación como propuesta de cambio.
REVISIÓN: Cita la cláusula exacta. Lo que el contrato no dice también es un hallazgo.



3 · Orden de cambio · GESTIÓN
	ROL: Actúa como gerente de costos y contratos.
CONTEXTO: El cliente pidió cambiar la iluminación de gerencia por 16 paneles LED regulables (correo del 05/11/2025).
MÉTODO: 1) ¿Está en el alcance? Cita lámina o anexo. 2) Costo directo, indirecto, de plazo y financiero. 3) Quién aprueba según la matriz. 4) Borrador de orden de cambio o inclusión en la oferta.
REVISIÓN: No uses precios sin fuente.



4 · Reporte semanal · CAMPO
	ROL: Actúa como gerente de proyectos senior.
CONTEXTO: Reporte semanal de Oficinas Sky, semana [N].
MÉTODO: 1) Avance real contra planificado por frente. 2) Atrasos en ruta crítica. 3) Trabajos sin orden de cambio. 4) Decisiones de esta semana.
REVISIÓN: La versión para el cliente no lleva datos internos.



5 · Contradicción técnica · CAMPO
	ROL: Actúa como director de obra.
CONTEXTO: La lámina de seguridad y accesos remite a una lámina A107 que no está en el juego.
MÉTODO: 1) Busca la referencia en el registro de planos. 2) Muestra la contradicción. 3) Prepara el borrador de RFI con la pregunta y el impacto en plazo.
REVISIÓN: No elijas una solución por tu cuenta.
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